## Recap
Qui | Somme de Estimation
Magy | 2026-05-07
Mahery | 2026-07-07
Tsila | 2026-08-07
Total général | 23

## Détail-Exam
Module | Nom page | Description | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement | Qui | Status
Backoffice | app/controllers/CategoriesController.php | Gestion des catégories de dons : ajout / modif / suppression | Function / Base | 0.75 | 0.75 | 0 | 100% | Tsila | Terminé
Backoffice | app/views/dashboard_admin.php | Tableau de bord : liste des villes, besoins, dons attribués | Function / Affichage | 1.5 | 1.5 | 0 | 100% | Tsila | Terminé
Backoffice | app/views/statistiques.php | Statistiques globales : nombre de villes, nombre de besoins couverts | Function / Affichage | 0.75 | 0.75 | 0 | 100% | Tsila | Terminé
Frontoffice | public/home.php | Page d’accueil (point d’entrée — pas de page de login) | Affichage | 0.75 | 0.75 | 0 | 100% | Magy | Terminé
Frontoffice | app/controllers/MesBesoinsController.php | Ajouter / modifier / supprimer les besoins des sinistrés par ville | Affichage / Function / Base | 1.5 | 1.5 | 0 | 100% | Magy | Terminé
Frontoffice | app/controllers/DonsController.php | Ajouter / modifier / supprimer les dons disponibles | Affichage / Function / Base | 1.5 | 1.5 | 0 | 100% | Mahery | Terminé
Frontoffice | app/controllers/AttributionDonsController.php | Attribuer un don à un besoin spécifique avec contrôle de quantité | Function / Code integration | 1.5 | 1.5 | 0 | 100% | Mahery | Terminé
Frontoffice | public/dashboard.php | Voir toutes les villes, leurs besoins et les dons attribués | Affichage / Function | 1.5 | 1.5 | 0 | 100% | Tsila | Terminé
Frontoffice | app/controllers/HistoriqueVilleController.php | Historique des distributions par ville avec date et heure | Function / Base / Affichage | 1.5 | 1.5 | 0 | 100% | Tsila | Terminé
Frontoffice | public/assets/template_bootstrap/ | Intégration template ou création Bootstrap responsive | Affichage / Code integration | 2 | 2 | 0 | 100% | Magy | Terminé
Frontoffice | public/footer.php | Mettre nom et numéro ETU des membres du projet | Affichage | 0.5 | 0.5 | 0 | 100% | Magy | Terminé
Git | repo | Créer un repo Git public pour le projet | Code integration | 0.5 | 0.5 | 0 | 100% | Mahery | Terminé
Frontoffice/Test | database/data_test.sql | Créer données de test pour villes, besoins, dons | Base | 0.75 | 0.75 | 0 | 100% | Mahery | Terminé
Frontoffice/Public | public/assets/css/style.css | Créer le CSS principal + intégrer Bootstrap si nécessaire | Affichage | 1 | 1 | 0 | 100% | Magy | Terminé
Frontoffice/Public | public/assets/js/script.js | Ajouter les scripts JS nécessaires pour les formulaires et validations | Code integration | 0.75 | 0.75 | 0 | 100% | Magy | Terminé
Frontoffice/Config | app/config/routes.php | Définir toutes les routes pour Flight MVC (dashboard, besoins, dons…) | Code integration | 0.75 | 0.75 | 0 | 100% | Tsila | Terminé
Frontoffice/Config | app/config/config.php | Configurer la connexion base de données et services | Base / Code integration | 0.75 | 0.75 | 0 | 100% | Tsila | Terminé
Frontoffice/Config/app_config2.php | Configurer la connexion base de données et services | Base / Code integration | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 100% | Tsila | Terminé | Terminé

## liste des taches
Ligne | Catégorie | Module | Nom page / fichier | Description | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement | Qui | Status | Priorité
1 | Web | Backoffice | app/controllers/CategoriesController.php | Gestion des catégories de dons : ajout / modif / suppression | Function / Base | 0,75h | 0,75h | 0h | 100% | Tsila | Terminé | Haute
2 | Web | Backoffice | app/views/dashboard.php | Dashboard : liste des villes, besoins, dons attribués | Function / Affichage | 1,5h | 1,5h | 0h | 100% | Tsila | Terminé | Haute
3 | Web | Backoffice | app/views/dashboard.php | Stat globales : nombre de villes, nombre de besoins couverts | Function / Affichage | 0,75h | 0,75h | 0h | 100% | Tsila | Terminé | Moyenne
4 | Web | Frontoffice | app/controllers/DashboardController.php | Page d’accueil (point d’entrée — pas de page de login) | Affichage | 0,75h | 0,75h | 0h | 100% | Tsila | Terminé | Moyenne
5 | Web | Frontoffice | app/controllers/BesoinsController.php | Ajouter / modifier / supprimer les besoins des sinistrés par ville | Affichage / Function / Base | 1,5h | 1,5h | 0h | 100% | Tsila | Terminé | Haute
6 | Web | Frontoffice | app/controllers/DonsController.php | Ajouter / modifier / supprimer les dons disponibles | Affichage / Function / Base | 1,5h | 1,5h | 0h | 100% | Tsila | Terminé | Haute
7 | Web | Frontoffice | app/views/attribution.php | Attribuer un don à un besoin spécifique avec contrôle de quantité | Function / Code integration | 1,5h | 1,5h | 0h | 100% | Tsila | Terminé | Haute
8 | Web | Frontoffice | app/views/dashboard.php | Voir toutes les villes, leurs besoins et les dons attribués | Affichage / Function | 1,5h | 1,5h | 0h | 100% | Tsila | Terminé | Haute
9 | Web | Frontoffice | app/controllers/RecapController.php | Historique des distributions par ville avec date et heure | Function / Base / Affichage | 1,5h | 1,5h | 0h | 100% | Tsila | Terminé | Moyenne
10 | Web | Frontoffice | public/assets/ | Intégration template ou création Bootstrap responsive | Affichage / Code integration | 2h | 2h | 0h | 100% | Magy | Terminé | Moyenne
11 | Web | Frontoffice | app/views/layout/footer.php | Mettre nom et numéro ETU des membres du projet | Affichage | 0,5h | 0,5h | 0h | 100% | Magy | Terminé | Basse
12 | Web | Git | repo | Créer un repo Git public pour le projet | Code integration | 0,5h | 0,5h | 0h | 100% | Mahery | Terminé | Haute
13 | Web | Frontoffice / Test | database/base.sql | Créer données de test pour villes, besoins, dons | Base | 0,75h | 0,75h | 0h | 100% | Mahery | Terminé | Moyenne
14 | Web | Frontoffice / Public | public/assets/css/style.css | Créer le CSS principal + intégrer Bootstrap si nécessaire | Affichage | 1h | 1h | 0h | 100% | Magy | Terminé | Moyenne
15 | Web | Frontoffice / Public | public/assets/js/script.js | Ajouter les scripts JS nécessaires pour les formulaires et validations | Code integration | 0,75h | 0,75h | 0h | 100% | Magy | Terminé | Moyenne
16 | Web | Frontoffice / Config | public/index.php | Définir toutes les routes pour Flight MVC (dashboard, besoins, dons…) | Code integration | 0,75h | 0,75h | 0h | 100% | Magy | Terminé | Haute
17 | Web | Frontoffice / Config | app/config/config.php | Configurer la connexion base de données et services | Base / Code integration | 0,75h | 0,75h | 0h | 100% | Magy | Terminé | Haute
18 | Web | Frontoffice | app/controllers/AchatsController.php | Gérer les achats de besoins (en nature et en matériaux) avec prix unitaires fixes + table `achats` | Function / Base / Code integration | 1,5h | 1,5h | 0h | 100% | Mahery | Terminé | Haute
19 | Web | Frontoffice | app/views/achats.php | Liste des achats filtrable par ville + saisie des achats | Affichage / Function | 1,5h | 1,5h | 0h | 100% | Mahery | Terminé | Haute
20 | Web | Frontoffice | app/views/dashboard_financier.php | Tableau de bord affichant montants dʼachat par ville, dons reçus et dispatchés | Affichage / Function | 1,5h | 1,5h | 0h | 100% | Mahery | Terminé | Haute
21 | Web | Frontoffice | app/views/recap_financier.php | Page récapitulative affichant besoins totaux et satisfaits en montant, dons reçus et dispatchés + bouton actualiser en Ajax | Affichage / Function / Code integration | 1,5h | 1,5h | 0h | 100% | Mahery | Terminé | Haute
22 | Config | Configuration | app/config/config.php | Ajout constante globale `TAUX_DEPRECIATION_VENTE` (ex: 0.10 pour 10%) pour gérer le pourcentage de perte de valeur lors de la vente d'un don matériel. | Configuration | 0,25h | 0,25h | 0h | 100% | Magy | Terminé | Haute
23 | SQL/Logic | Backend | app/models/BesoinModel.php | Création de la méthode `countBesoinsNonSatisfaitsParDescription($description)` pour vérifier s'il existe des besoins actifs pour un type d'objet (empêche la vente si > 0). | Function / SQL | 0,75h | 0,75h | 0h | 100% | Mahery | Terminé | Haute
24 | Logic | Backend | app/services/DonService.php | Implémentation de deux fonctions majeures : `reinitialiserBase()` (Transaction qui vide les tables et réinsère les données pures) et `vendreDon()` (Logique de vente avec vérification des besoins, calcul du prix déprécié, et transaction). | Function / Logic | 1,25h | 1,25h | 0h | 100% | Mahery | Terminé | Haute
25 | Web | Routing | public/index.php | Ajout des routes POST : `/admin/reset` pour déclencher la réinitialisation et `/dons/vendre` pour traiter la vente d'un actif. | Code integration | 0,25h | 0,25h | 0h | 100% | Mahery | Terminé | Haute
26 | Web | Frontoffice | app/views/dons.php | Ajout d'un bouton "Vendre" sur les cartes/lignes de dons matériels. Intégration d'une modale pour saisir la quantité et affichage des erreurs ou succès via AJAX. | Affichage / JS | 0,25h | 0,25h | 0h | 100% | Mahery | Terminé | Moyenne
27 | Web | Frontoffice | app/views/dashboard.php | Ajout du bouton "Réinitialiser les données" (Reset) avec une confirmation JavaScript (confirm alert) pour éviter les clics accidentels. | Affichage | 0,25h | 0,25h | 0h | 100% | Tsila | Terminé | Haute

## avancement projet
Estimation total | Temps passé total | Reste à faire total | Avancement | Dépassement
23 | 23 | 0 | 100% | 0
Temps en demi-journée | 0.5 | heure

## detail
Ligne | Total | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28
1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1
2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1
3 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5
4 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5
5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1
6 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1
7 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1
8 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1
9 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1
10 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2
11 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0
12 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0
13 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5
14 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
15 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5
16 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5
17 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5